## Hoja1
|  |  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
Responsable | time axis 2019-09-23 to 2019-12-01
Primer Hito |  | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
Reunión con los interesados | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
Elaboración del Acta de Constitución | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
Reunión con los posibles miembros del equipo | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| Elaboración del Gantt | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-23 to 2019-09-25
| Presentación del Gantt | LW | bar: 2019-09-25
| Aprobación Planeamiento | LW | bar: 2019-09-25
Segundo Hito | bar: 2019-10-04 to 2019-12-01
| Análisis del Sistema de Información | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-09-27 to 2019-09-28
| Especificación de Caso de Uso del Negocio | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-09-29 to 2019-10-02
| Documento BPNM | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-03
Definir casos de uso
Definir requerimientos de Software
| Matriz de trazabilidad de Casos de uso / Clase | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-04 to 2019-10-05; 2019-10-13 to 2019-10-15
| Matriz de trazabilidad de Casos de uso / Requisitos | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-16 to 2019-10-20
| Revisión de los documentos de análisis | FT/DV/RV/NF
| Revisión de los documentos de gestión | FT/DV/RV/NF
| Investigación de librerías a usar - Backend | FT/DV/RV/NF
| Intalación de dependencias - Backend | FT/DV/RV/NF
| Mapeo del modelo de datos | FT/DV/RV/NF
| Diseño y verificación de los prototipos del usuario | FT/DV/RV/NF
| Definir la estructura del proyecto | FT/DV/RV/NF
| Instalar dependencias necesarias - Frontend | FT/DV/RV/NF
| Definir rutas bases del proyecto | FT/DV/RV/NF
| Definir componentes del proyecto | FT/DV/RV/NF
Tercer hito |  | JRL/JU/AD/BU
| Geolocalización | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-09-30
| Implementar funcionalidad de confimación de asistencia | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-10-01 to 2019-10-02
| Implementar funcionalidad de concurrencia de un evento | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-10-05
| Implementar funcionalidad de eventos mas cercanos | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-10-12 to 2019-10-14
| Despliegue de servicios | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-10-15 to 2019-10-19
| Crear servicios vinculados a las entidades | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-10-19 to 2019-10-21
| Crear servicios vinculados a la logica de geolocalizacion | JRL/JU/AD/BU
| Crear servicios de autorizacion y autenticacion | JRL/JU/AD/BU
| Realizar el binding de los servicios con las vistas del publicador del evento | JRL/JU/AD/BU
| Realizar el binding de los servicios con las vistas del consumidor del evento | JRL/JU/AD/BU
| Pruebas y validación del cumplimiento de todos los requerimientos | JRL/JU/AD/BU
Cuarto hito
| Integración del frontend y el backend | JRL/JU/AD/BU
| Definición de casos de prueba | JRL/JU/AD/BU
| Reunión para inspecciones | JRL/JU/AD/BU
| Revisión con los interesados | JRL/JU/AD/BU
| Puesta en producción del primer caso de uso | JRL/JU/AD/BU
| Pruebas post-producción | JRL/JU/AD/BU
| Entrega final | JRL/JU/AD/BU