## Gantt-PP
|  |  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma
Responsable | time axis 2019-09-23 to 2019-12-10
Sistema de gestión de eventos
Primer Hito |  | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-23 to 2019-10-02
| Reunión con los interesados | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-23
| Elaboración del Acta de Constitución | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-24 to 2019-09-28
| Reunión con los posibles miembros del equipo | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-29
| Elaboración del Gantt | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-09-29 to 2019-10-01
| Presentación del Gantt | JLR/AD/FT/BU | bar: 2019-10-01 to 2019-10-02
| Aprobación Planeamiento | JLR/AD/FT/BU
Segundo Hito | bar: 2019-10-03 to 2019-11-11
| Análisis del Sistema de Información | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-21 to 2019-10-25
| Especificación de Caso de Uso del Negocio | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-23 to 2019-10-26
| Documento BPNM | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-24 to 2019-10-27
| Definir casos de uso | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-26 to 2019-10-30
| Definir requerimientos de Software | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-27 to 2019-10-30
| Matriz de trazabilidad de Casos de uso / Clase | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-30 to 2019-11-02
| Matriz de trazabilidad de Casos de uso / Requisitos | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-30 to 2019-11-02
| Revisión de los documentos de análisis | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-31 to 2019-11-02
| Revisión de los documentos de gestión | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-31 to 2019-11-02
| Investigación de librerías a usar - Backend | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-10-21 to 2019-11-07
| Intalación de dependencias - Backend | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-03 to 2019-11-07
| Mapeo del modelo de datos | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-07 to 2019-11-09
| Diseño y verificación de los prototipos del usuario | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
| Definir la estructura del proyecto | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-09 to 2019-11-11
| Instalar dependencias necesarias - Frontend | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
| Definir rutas bases del proyecto | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-09 to 2019-11-10
| Definir componentes del proyecto | FT/DV/RV/NF | bar: 2019-11-08 to 2019-11-11
Tercer hito |  | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-12 to 2019-12-05
| Geolocalización | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-12 to 2019-11-16
| Implementar funcionalidad de confimación de asistencia | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-17 to 2019-11-19
| Implementar funcionalidad de concurrencia de un evento | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-20 to 2019-11-22
| Implementar funcionalidad de eventos mas cercanos | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-22 to 2019-11-23
| Despliegue de servicios | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-24 to 2019-11-25
| Crear servicios vinculados a las entidades | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-12 to 2019-11-14
| Crear servicios vinculados a la logica de geolocalizacion | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-17 to 2019-11-18
| Crear servicios de autorizacion y autenticacion | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-14 to 2019-11-17
| Realizar el binding de los servicios con las vistas del publicador del evento | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-19 to 2019-11-21
| Realizar el binding de los servicios con las vistas del consumidor del evento | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-22 to 2019-11-25
| Pruebas y validación del cumplimiento de todos los requerimientos | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-26 to 2019-11-28
Cuarto hito
| Integración del frontend y el backend | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-12-06 to 2019-12-09
| Definición de casos de prueba | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-11-01 to 2019-12-07
| Reunión para inspecciones | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09
| Puesta en producción del primer caso de uso | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-12-09
| Pruebas post-producción | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-12-09
| Revisión con los interesados | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-12-09 to 2019-12-10
| Entrega final | JRL/JU/AD/BU | bar: 2019-12-10